## 00_Dashboard
《등 뒤의 메모》 판매 준비 구현 체크리스트 Dashboard
KPI | Value | Definition |  | STATUS | Count | Share | Release Meaning
총 체크 항목 | 241 | 전체 구현/검수 항목 수 |  | 대기 | 241 | 100% | 아직 착수 전
OK | 0 | 완료 승인된 항목 |  | 진행중 | 0 | 0% | 작업 중
진행중 | 0 | 작업 중인 항목 |  | 검토중 | 0 | 0% | QA/리뷰 중
차단 | 0 | 출시 전 해결 필요 |  | 차단 | 0 | 0% | 릴리즈 차단
필수 미완료 | 191 | 0이어야 릴리즈 게이트 통과 |  | OK | 0 | 0% | 완료 승인
전체 미완료 | 241 | 전체 체크리스트가 OK인지 확인 |  | 보류 | 0 | 0% | 범위 재검토
전체 진행률 | 0% | OK / 전체 |  | N/A | 0 | 0% | 이번 릴리즈 제외
판매 가능 판정 | NOT READY | 필수 및 전체 항목 모두 OK 필요
Domain | Total | OK | 필수 미완료 | Progress
Core Rules | 15 | 0 | 15 | 0%
Memo System | 18 | 0 | 18 | 0%
Mafia System | 17 | 0 | 17 | 0%
Day Night & Minigames | 15 | 0 | 15 | 0%
Item System | 67 | 0 | 33 | 0%
Progression | 15 | 0 | 15 | 0%
UI UX & Character | 14 | 0 | 14 | 0%
Network & Backend | 15 | 0 | 15 | 0%
Art Audio Level | 12 | 0 | 12 | 0%
QA & Balance | 17 | 0 | 17 | 0%
Release Operations | 20 | 0 | 20 | 0%
Polish & Expansion | 16 | 0 | 0 | 0%

## 01_Master_Checklist
ID | Domain | Feature | Task | Acceptance Criteria | Owner | Role | Priority | Ship Gate | STATUS | QA Type | Platform | Milestone | Dependency | Risk | Evidence Link | Due Date | Notes
CHK-0001 | Core Rules | 게임 루프 | 낮/밤/회의 상태 머신 구현 | 낮, 밤, 낮 시작 회의 상태가 서버 기준으로 전환되고 클라이언트 UI가 동일하게 반영된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0002 | Core Rules | 게임 루프 | 최후 생존자 승리 판정 | 생존자가 1명 남는 즉시 역할과 무관하게 해당 플레이어 승리로 종료된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0003 | Core Rules | 게임 루프 | 사망 후 관전 모드 | 사망자는 이동/메모/아이템/미니게임/회의 영향이 차단되고 관전만 가능하다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0004 | Core Rules | 게임 루프 | 동시 사망 처리 | 같은 틱에 여러 플레이어가 3장 사망해도 최종 생존자 판정이 결정론적으로 처리된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0005 | Core Rules | 게임 루프 | 중도 이탈 처리 | 플레이어 이탈 시 생존자 수, 마피아 유전 후보, 승리 판정이 정상 갱신된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0006 | Core Rules | 게임 루프 | 재접속 처리 | 일시 네트워크 끊김 후 재접속 시 역할/메모/아이템/상태가 서버 값으로 복구된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0007 | Core Rules | 역할 | 시민 역할 배정 | 시민 플레이어에게 기본 능력과 색상 메모 제한이 적용된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0008 | Core Rules | 역할 | 마피아 역할 배정 | 마피아에게 색 위조, 빠른 메모 획득, 전용 UI가 적용된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0009 | Core Rules | 역할 | 역할 비공개 유지 | 자신 외에는 역할이 UI/로그/네트워크 패킷으로 노출되지 않는다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0010 | Core Rules | 역할 | 역할 변경 이벤트 | 마피아 유전으로 역할이 바뀔 때 기존 상태와 신규 능력이 충돌 없이 전환된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0011 | Core Rules | 회의 | 투표/추방 제거 | 회의에서 투표 제거 UI가 없고, 회의는 정보 공유와 분위기 형성만 담당한다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0012 | Core Rules | 회의 | 낮 시작 전체 회의 | 매 낮 시작 시 지정 시간 동안 전체 음성/채팅/상태 UI가 활성화된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0013 | Core Rules | 회의 | 회의 종료 후 자유 행동 전환 | 회의 종료 즉시 이동, 메모 부착, 아이템 사용, 미니게임이 활성화된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0014 | Core Rules | 회의 | 밤 추리 시간 | 밤에는 중앙 집합, 메모 확인, 이동 제한/대화 제한 정책이 정상 적용된다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0015 | Core Rules | 설정 | 커스텀 룸 기본값 | 마피아 유전, 아이템 스폰, 낮 시간, 회의 시간, 미니게임 개수 기본값이 정의되어 있다. | TBD | 기획 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0016 | Memo System | 메모 부착 | 등 뒤 부착 판정 | 대상 등 뒤 유효 각도/거리에서만 메모 부착이 시작된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0017 | Memo System | 메모 부착 | 부착 시간 처리 | 부착 게이지 1.2~1.5초 완료 후 서버가 메모를 확정한다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0018 | Memo System | 메모 부착 | 이동 중 실패 처리 | 대상이 거리 밖으로 벗어나면 부착이 실패하고 메모 소모 정책이 적용된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0019 | Memo System | 메모 부착 | 부착 모션 동기화 | 주변 플레이어가 부착 모션을 관찰할 수 있고 원거리에서는 내용이 보이지 않는다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0020 | Memo System | 메모 부착 | 동시 부착 충돌 | 동시에 여러 명이 같은 대상에게 붙일 때 메모 순서와 사망 판정이 결정론적이다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0021 | Memo System | 메모 상태 | 자기 등 메모 비공개 | 플레이어는 자기 등에 붙은 메모 내용/색/개수를 직접 볼 수 없다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0022 | Memo System | 메모 상태 | 타인 등 메모 표시 | 타인의 등 메모는 거리와 각도에 따라 개수/색/내용 가독성이 달라진다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0023 | Memo System | 메모 상태 | 메모 3장 사망 | 3번째 유효 메모가 붙는 순간 대상이 즉시 사망 처리된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0024 | Memo System | 메모 상태 | 메모 순서 표시 | 오래된 메모와 최근 메모의 배치 순서가 일관되게 표시된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0025 | Memo System | 메모 상태 | 위험도 연출 | 타인 기준 1장/2장/3장 상태에 맞는 시각/사운드 피드백이 적용된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0026 | Memo System | 메모 내용 | 프리셋 문구 시스템 | 욕설/비방 방지를 위해 기본은 프리셋 문구 선택으로 작성된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0027 | Memo System | 메모 내용 | 자유 입력 옵션 | 커스텀 룸에서만 자유 입력을 켤 수 있고 금칙어/신고 처리와 연결된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0028 | Memo System | 메모 색상 | 시민 색상 제한 | 시민은 자기 플레이어 색상 메모만 생성할 수 있다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0029 | Memo System | 메모 색상 | 마피아 색 위조 | 마피아는 타 플레이어 색상으로 보이는 메모를 생성할 수 있다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0030 | Memo System | 메모 기록 | 서버 감사 로그 | 실제 작성자/부착자/색 위조 여부는 서버 로그에만 저장되고 일반 UI에는 노출되지 않는다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0031 | Memo System | 메모 기록 | 사망 리플레이 비공개 정책 | 리플레이가 실제 마피아 여부나 색 위조 정답을 공개하지 않는다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0032 | Memo System | 메모 상호작용 | 힐 제거 연동 | 힐 사용 시 지정 규칙에 따라 최근 메모 1장이 제거되고 카운트가 갱신된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0033 | Memo System | 메모 상호작용 | 가짜 메모 카운트 제외 | 가짜 메모는 시각적으로 붙지만 3장 사망 카운트에는 포함되지 않는다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0034 | Mafia System | 마피아 경제 | 자동 메모 쿨타임 | 마피아는 보유 메모가 2장 미만일 때 지정 쿨타임으로 메모를 획득한다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0035 | Mafia System | 마피아 경제 | 최대 보유 2장 | 마피아 메모 보유량이 2장을 초과하지 않는다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0036 | Mafia System | 마피아 경제 | 시작 메모 지급 | 마피아는 매치 시작 시 기본 메모 1장을 보유한다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0037 | Mafia System | 마피아 경제 | 미니게임 보상 정책 | 마피아가 미니게임 보상을 받을지 여부가 룸 설정과 밸런스표 기준으로 동작한다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0038 | Mafia System | 색 위조 | 위조 UI | 마피아는 메모 작성 시 사용 가능한 위조 색상을 선택할 수 있다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0039 | Mafia System | 색 위조 | 위조 로그 은닉 | 일반 플레이어에게는 위조 여부가 표시되지 않는다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0040 | Mafia System | 색 위조 | 해독 렌즈 대응 | 해독 렌즈 사용 시 확정이 아닌 의심 메시지만 표시된다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0041 | Mafia System | 분위기 조작 | 마피아 전용 힌트 UI | 마피아에게 위험자, 2장 대상, 위조 후보 색상 등 플레이 보조 정보가 과하지 않게 제공된다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0042 | Mafia System | 분위기 조작 | 진실 이용 메모 프리셋 | 혼자 있었음/따라옴/거짓말함 등 진실과 분탕이 섞이는 문구가 제공된다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0043 | Mafia System | 마피아 유전 | 마피아 사망 감지 | 현재 마피아가 3장 사망하면 유전 시스템이 발동 조건을 검사한다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0044 | Mafia System | 마피아 유전 | 전체 사망 알림 | 마피아 사망 사실과 신규 선정까지의 대기 시간이 모든 플레이어에게 표시된다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0045 | Mafia System | 마피아 유전 | 유전 대기 타이머 | 10~20초 대기 타이머가 서버 기준으로 동기화된다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0046 | Mafia System | 마피아 유전 | 신규 마피아 랜덤 선정 | 생존자 중 조건에 맞는 1명을 랜덤으로 신규 마피아로 선정한다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0047 | Mafia System | 마피아 유전 | 신규 마피아 비공개 | 신규 마피아 알림은 당사자에게만 표시된다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0048 | Mafia System | 마피아 유전 | 생존자 3명 이하 예외 | 생존자 3명 이하에서는 기본값 기준 유전이 비활성화된다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0049 | Mafia System | 마피아 유전 | 유전 횟수 제한 | 1회/무한/OFF 설정이 정상 적용된다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0050 | Mafia System | 마피아 유전 | 기존 마피아 사망 유지 | 사망한 기존 마피아가 관전 상태로 유지되고 역할 정보가 유출되지 않는다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0051 | Day Night & Minigames | 낮 미니게임 | 낮 고정 5개 생성 | 매 낮 시작 시 맵에 미니게임 5개가 생성된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0052 | Day Night & Minigames | 낮 미니게임 | 다음 낮 초기화 | 다음 낮이 시작되면 완료/미완료 미니게임이 모두 초기화된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0053 | Day Night & Minigames | 낮 미니게임 | 보상 지급 | 성공 시 메모 1장 또는 설정된 아이템 보상이 정확히 지급된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0054 | Day Night & Minigames | 낮 미니게임 | 중복 보상 방지 | 동일 미니게임에서 동일 플레이어가 중복 보상을 받을 수 없다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0055 | Day Night & Minigames | 낮 미니게임 | 미니게임 위치 랜덤 | 스폰 위치가 반복되지 않고 맵 동선이 분산된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0056 | Day Night & Minigames | 낮 미니게임 | 실패/취소 처리 | 미니게임 중 이동/공격/사망 시 정상 취소된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0057 | Day Night & Minigames | 낮 미니게임 | 난이도 단계 | 후반 낮으로 갈수록 제한 시간 또는 입력 복잡도가 소폭 상승한다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0058 | Day Night & Minigames | 미니게임 1 | 버튼 순서 맞히기 | 순서 입력 미니게임이 10초 이내 완료 가능한 난이도로 동작한다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0059 | Day Night & Minigames | 미니게임 2 | 색깔 패널 정렬 | 색상 판독성이 색약 접근성 기준을 만족한다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0060 | Day Night & Minigames | 미니게임 3 | 리듬 입력 | 입력 지연 보정이 있고 네트워크 환경에서도 판정이 안정적이다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0061 | Day Night & Minigames | 미니게임 4 | 같은 그림 찾기 | UI가 작은 화면에서도 식별 가능하다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0062 | Day Night & Minigames | 미니게임 5 | 물건 운반 | 운반 중 메모 부착/아이템 사용 규칙이 명확히 적용된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0063 | Day Night & Minigames | 밤 | 중앙 집합 | 밤 시작 시 생존자 전원이 중앙 또는 회의 장소로 이동/유도된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0064 | Day Night & Minigames | 밤 | 메모 부착 비활성화 | 밤 시간에는 메모 부착과 아이템 공격 기능이 비활성화된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0065 | Day Night & Minigames | 밤 | 대화 제한 | 밤 설정에 따라 음성/채팅/이모트가 제한된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | MVP |  | 중
CHK-0066 | Item System | 아이템 공통 | 스폰 매니저 | 낮 시작 시 아이템 3~5개가 맵 규칙에 따라 생성된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | Alpha |  | 중
CHK-0067 | Item System | 아이템 공통 | 희귀도 테이블 | Common/Rare/Epic/Legendary 확률이 데이터 테이블로 관리된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | Alpha |  | 중
CHK-0068 | Item System | 아이템 공통 | 아이템 획득 UI | 획득 시 아이템 이름, 아이콘, 사용 키가 즉시 표시된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | Alpha |  | 중
CHK-0069 | Item System | 아이템 공통 | 보유 슬롯 | 기본 보유 슬롯 수와 레벨업 확장 슬롯이 정상 작동한다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | Alpha |  | 중
CHK-0070 | Item System | 아이템 공통 | 사용 키 바인딩 | PC/모바일/패드별 아이템 사용 입력이 구현된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | Alpha |  | 중
CHK-0071 | Item System | 아이템 공통 | 사용 횟수 소모 | 사용 성공/실패/빗나감 시 소모 정책이 아이템별로 적용된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | Alpha |  | 중
CHK-0072 | Item System | 아이템 공통 | 쿨타임 표시 | 재사용 대기시간 또는 1회성 사용 여부가 HUD에 명확히 표시된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | Alpha |  | 중
CHK-0073 | Item System | 아이템 공통 | 서버 권한 판정 | 아이템 효과는 서버 판정 기준으로 적용되어 치트 가능성을 줄인다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | Alpha |  | 중
CHK-0074 | Item System | 아이템 공통 | 사운드/이펙트 공통 | 획득, 사용, 실패, 피격, 만료 효과가 구분된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | 공통 | Alpha |  | 중
CHK-0075 | Item System | 카메라 | 촬영 조준 UI | 전방 촬영 범위와 셔터 입력이 UI로 표시된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0076 | Item System | 카메라 | 사진 캡처 | 서버 기준 스냅샷 데이터가 생성되고 조작 불가능하게 저장된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0077 | Item System | 카메라 | 사진 메모 생성 | 촬영 결과가 사진 메모 아이템으로 변환된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0078 | Item System | 카메라 | 사진 메모 부착 | 사진 메모가 일반 메모처럼 등에 부착된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0079 | Item System | 카메라 | 사진 품질 제한 | 사진이 완전 증거가 되지 않도록 흐림/거리/각도 제한이 적용된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0080 | Item System | 카메라 | 위조 정책 | 마피아가 사진 메모 색상 위조를 할 수 있는지 룸 설정으로 통제된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0081 | Item System | 로프 | 조준 UI | 사거리, 조준점, 장애물 충돌 가능성이 표시된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0082 | Item System | 로프 | 투척 물리 | 로프 투척 궤적과 명중 판정이 네트워크에서 동기화된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0083 | Item System | 로프 | 명중 효과 | 명중 시 대상 이동 불가 또는 대폭 감속이 2~3초 적용된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0084 | Item System | 로프 | 탈출 입력 | 설정 시 피격자가 짧은 저항 입력으로 지속 시간을 줄일 수 있다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0085 | Item System | 로프 | 연속 피격 방지 | 같은 플레이어에게 로프 연속 사용 제한이 적용된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0086 | Item System | 로프 | 벽 충돌 | 벽/장애물 뒤 대상에게 로프가 관통하지 않는다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0087 | Item System | 투명화 주스 | 투명화 이펙트 | 사용자 본인과 타인에게 적절한 투명/반투명 연출이 적용된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0088 | Item System | 투명화 주스 | 지속 시간 | 4~5초 지속 후 자동 해제된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0089 | Item System | 투명화 주스 | 근거리 실루엣 | 근거리에서는 희미한 실루엣이 보여 완전 무적 은신이 되지 않는다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0090 | Item System | 투명화 주스 | 메모 부착 시 해제 | 메모 부착 시작 시 투명화가 해제된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0091 | Item System | 투명화 주스 | 피격 판정 유지 | 투명 상태에서도 로프/접착제 등 피격 판정이 유지된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0092 | Item System | 투명화 주스 | 밤 사용 제한 | 밤에는 투명화 주스를 사용할 수 없다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0093 | Item System | 힐 | 자기 힐 | 자신의 등에 붙은 최근 메모 1장을 제거할 수 있다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0094 | Item System | 힐 | 타인 힐 | 다른 플레이어의 등에 붙은 최근 메모 1장을 제거할 수 있다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0095 | Item System | 힐 | 사용 시간 | 1.5~2초 사용 시간이 있고 이동/거리 실패 조건이 적용된다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0096 | Item System | 힐 | 사용 모션 노출 | 힐 사용 모션이 주변 플레이어에게 보인다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0097 | Item System | 힐 | 불확실성 유지 | 자기 힐 사용자는 어떤 메모가 사라졌는지 직접 알 수 없다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0098 | Item System | 힐 | 희귀도 제한 | 맵 내 힐 등장량이 과도하지 않도록 스폰 테이블에 제한이 있다. | TBD | 클라이언트 | P0 | 필수 | 대기 | 기능 | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0099 | Item System | 잉크 폭탄 | 범위 시야 방해 | 좁은 범위 플레이어의 시야가 3초간 방해된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0100 | Item System | 잉크 폭탄 | 피아 구분 없음 | 사용자 포함 범위 내 모든 플레이어에게 효과가 적용된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0101 | Item System | 잉크 폭탄 | 해제 연출 | 효과 종료 시 시야가 자연스럽게 복귀한다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0102 | Item System | 잉크 폭탄 | 메모 악용 제한 | 시야 방해 중 메모 부착 판독성이 완전히 사라지지 않도록 조정된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0103 | Item System | 가짜 메모지 | 가짜 메모 생성 | 사망 카운트에 포함되지 않는 가짜 메모를 생성한다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0104 | Item System | 가짜 메모지 | 질감 차이 | 가까이 보면 일반 메모와 구분되는 약한 차이가 있다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0105 | Item System | 가짜 메모지 | 카운트 제외 | 가짜 메모가 3장 사망 판정에 절대 포함되지 않는다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0106 | Item System | 가짜 메모지 | UI 혼란 한계 | 가짜 메모가 지나치게 많아 가독성을 깨지 않도록 제한된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0107 | Item System | 메모 방패 | 방어 활성화 | 일정 시간 동안 등에 붙는 메모 1회를 차단한다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0108 | Item System | 메모 방패 | 차단 피드백 | 차단 성공 시 양측에게 효과음/이펙트가 표시된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0109 | Item System | 메모 방패 | 지속 시간 | 기본 8초 지속 후 자동 종료된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0110 | Item System | 메모 방패 | 희귀도 | Epic 이상 희귀도로 스폰량이 제한된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0111 | Item System | 메모 탐지기 | 주변 메모 개수 탐지 | 짧은 시간 주변 플레이어의 메모 개수만 표시한다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0112 | Item System | 메모 탐지기 | 내용 비공개 | 메모 내용/작성자/위조 여부는 표시하지 않는다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0113 | Item System | 메모 탐지기 | 범위 제한 | 탐지 범위가 넓지 않아 위험 대상 수색용으로만 동작한다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0114 | Item System | 메모 탐지기 | 쿨타임 | 연속 사용으로 정보가 과도하게 공개되지 않는다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0115 | Item System | 발소리 증폭기 | 발소리 강화 | 주변 발소리 볼륨과 방향성이 일시 강화된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0116 | Item System | 발소리 증폭기 | 투명화 대응 | 투명화 사용자의 접근도 발소리로 간접 감지 가능하다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0117 | Item System | 발소리 증폭기 | 잡음 제한 | 여러 플레이어가 있을 때 사운드가 과하게 혼잡하지 않다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0118 | Item System | 미끼 인형 | 더미 생성 | 자신과 비슷한 실루엣의 더미가 짧게 생성된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0119 | Item System | 미끼 인형 | 로프 낭비 유도 | 로프가 더미에 명중할 수 있으나 가까이 보면 가짜임을 알 수 있다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0120 | Item System | 미끼 인형 | 수명 제한 | 더미는 짧은 시간 후 사라진다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0121 | Item System | 접착제 | 바닥 설치 | 바닥에 설치되어 밟은 플레이어 이동 속도를 감소시킨다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0122 | Item System | 접착제 | 지속 시간 | 설치물 지속 시간과 감속 시간이 데이터로 조정 가능하다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0123 | Item System | 접착제 | 시각 단서 | 주의 깊게 보면 바닥 설치물을 발견할 수 있다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0124 | Item System | 메모 복사기 | 메모 복사 | 타인 등에 붙은 메모 1장을 복사해 새 메모로 만든다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0125 | Item System | 메모 복사기 | 복사 표시 | 복사본은 원본과 구분되는 작은 표시가 있다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0126 | Item System | 메모 복사기 | 복사 제한 | 사진 메모/가짜 메모 등 특수 메모 복사 가능 여부가 데이터로 통제된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0127 | Item System | 해독 렌즈 | 위조 의심 판정 | 메모 하나에 대해 색이 수상하다는 정도의 약한 힌트를 제공한다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0128 | Item System | 해독 렌즈 | 정답 미공개 | 실제 작성자나 마피아 여부는 공개하지 않는다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0129 | Item System | 해독 렌즈 | 근거리 사용 | 대상과 가까운 거리에서만 사용할 수 있다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0130 | Item System | 위치 핑 메모 | 위치 자동 기록 | 메모 생성 시 대략적 위치 정보가 문구에 포함된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0131 | Item System | 위치 핑 메모 | 정확도 제한 | 정확 좌표가 아닌 구역명 단위로 표시된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0132 | Item System | 위치 핑 메모 | 위조 연동 | 마피아 색 위조와 결합해도 위치 정보는 규칙대로 표시된다. | TBD | 클라이언트 | P1 | 권장 | 대기 | 기능 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0133 | Progression | 경험치 | 경험치 획득 규칙 | 생존 시간, 최종 승리, 미니게임, 아이템 활용, 사망 보너스별 XP 테이블이 정의된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0134 | Progression | 경험치 | XP 서버 저장 | XP 지급이 서버에서 검증되고 중복 지급/조작이 방지된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0135 | Progression | 경험치 | 레벨업 UI | 경기 종료 및 로비에서 XP 증가와 레벨업 연출이 표시된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0136 | Progression | 성장 트리 | 생존 트리 | 이동 속도, 힐 속도, 방패 지속 시간 등 생존 계열 강화가 구현된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0137 | Progression | 성장 트리 | 추격 트리 | 로프 투척 속도, 메모 부착 속도, 접착제 지속 시간 강화가 구현된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0138 | Progression | 성장 트리 | 조작 트리 | 카메라, 가짜 메모, 투명화 관련 강화가 구현된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0139 | Progression | 성장 트리 | 능력치 상한 | 모든 강화가 5~10% 이내 상한을 넘지 않는다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0140 | Progression | 성장 트리 | 초기화/재분배 | 전생 또는 지정 재화로 성장 포인트 초기화가 가능하다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0141 | Progression | 랭크 보정 | 레벨 보정 OFF | 랭크/경쟁 모드에서 성장 보정을 끄는 옵션이 있다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0142 | Progression | 전생 | 전생 조건 | 최대 레벨 도달 시 전생 가능 상태가 표시된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0143 | Progression | 전생 | 레벨/성장치 초기화 | 전생 후 레벨 1 및 성장치 0으로 정확히 초기화된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0144 | Progression | 전생 | 칭호 보상 | 전생 횟수별 칭호가 지급되고 프로필에 표시된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0145 | Progression | 전생 | 외형 보상 | 이름표, LED 효과, 메모 스킨, 로비 배지 등 능력 없는 보상이 지급된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0146 | Progression | 전생 | 반복 전생 | 다회 전생 시 보상 단계와 표시가 누적된다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0147 | Progression | 전생 | P2W 방지 | 전생 보상이 게임 능력에 직접 영향을 주지 않는다. | TBD | 서버 | P1 | 필수 | 대기 | 통합 | Backend | Season 1 |  | 중
CHK-0148 | UI UX & Character | 캐릭터 | 등 메모 가시성 | 모든 기본 캐릭터와 스킨에서 등 메모가 중거리에서 확인 가능하다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0149 | UI UX & Character | 캐릭터 | 플레이어 색상 판독 | 캐릭터 색상, UI 이름표, 메모 색상이 일관되게 연결된다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0150 | UI UX & Character | 캐릭터 | LED 헤드 표정 | 기본 LED 표정/아이콘이 게임 판독성을 방해하지 않는다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0151 | UI UX & Character | 캐릭터 | 금지 외형 규칙 | 망토/큰 날개/과도한 이펙트 등 등 메모를 가리는 외형을 제한한다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0152 | UI UX & Character | HUD | 메모 보유 UI | 보유 중인 일반/특수 메모 수가 명확히 표시된다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0153 | UI UX & Character | HUD | 아이템 슬롯 UI | 아이템 아이콘, 희귀도, 사용 가능 여부, 쿨타임이 표시된다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0154 | UI UX & Character | HUD | 위험 알림 | 타인의 2장 위험 상태, 마피아 사망, 유전 타이머 등 핵심 이벤트가 표시된다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0155 | UI UX & Character | HUD | 자기 정보 제한 | 자기 등 메모 개수/내용이 HUD에서 직접 노출되지 않는다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0156 | UI UX & Character | 튜토리얼 | 기본 규칙 튜토리얼 | 메모 3장 사망, 자기 등 비공개, 마지막 생존 목표를 3분 내 이해시킨다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0157 | UI UX & Character | 튜토리얼 | 아이템 튜토리얼 | 카메라/로프/투명화/힐 사용법을 실습할 수 있다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0158 | UI UX & Character | 튜토리얼 | 마피아 튜토리얼 | 색 위조, 진실 이용, 분위기 조작의 기본 플레이 예시를 제공한다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0159 | UI UX & Character | 접근성 | 색약 모드 | 색상만이 아니라 패턴/아이콘으로 플레이어 색을 구분할 수 있다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0160 | UI UX & Character | 접근성 | 자막/텍스트 크기 | 알림, 메모, 회의 UI의 텍스트 크기 옵션이 제공된다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0161 | UI UX & Character | 접근성 | 키 리매핑 | 아이템 사용, 메모 부착, 상호작용 키를 재설정할 수 있다. | TBD | UI/UX | P0 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0162 | Network & Backend | 서버 권한 | 상태 권한 | 역할, 메모, 사망, 아이템 효과, 승리 판정은 서버가 권한을 가진다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0163 | Network & Backend | 서버 권한 | 부착 검증 | 메모 부착 거리/각도/시간 조건을 서버가 최종 검증한다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0164 | Network & Backend | 서버 권한 | 아이템 검증 | 로프 명중, 힐 제거, 카메라 촬영, 투명화 해제 등 효과가 서버 기준으로 결정된다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0165 | Network & Backend | 동기화 | 메모 동기화 | 모든 플레이어가 같은 메모 순서와 사망 판정을 본다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0166 | Network & Backend | 동기화 | 아이템 동기화 | 이펙트, 지속시간, 피격 상태가 지연 환경에서도 어긋나지 않는다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0167 | Network & Backend | 동기화 | 시간 동기화 | 낮/밤/회의/유전 타이머가 서버 시간 기준으로 표시된다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0168 | Network & Backend | 성능 | 최대 인원 부하 | 8인 매치에서 60fps 목표 또는 플랫폼 목표 프레임을 유지한다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0169 | Network & Backend | 성능 | 서버 틱 부하 | 아이템/메모/미니게임 이벤트가 집중되어도 서버 틱 지연이 허용 범위다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0170 | Network & Backend | 성능 | 네트워크 패킷 최적화 | 메모/사진/리플레이 데이터가 과도한 대역폭을 사용하지 않는다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0171 | Network & Backend | 보안 | 패킷 변조 방지 | 클라이언트가 역할, 보유 메모, 아이템 효과를 임의 변경할 수 없다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0172 | Network & Backend | 보안 | 사진 메모 악용 방지 | 사진 데이터가 외부 이미지 주입이나 부적절한 콘텐츠 주입을 허용하지 않는다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0173 | Network & Backend | 보안 | 비밀 정보 노출 검사 | 클라이언트 메모리/로그/리플레이에서 역할 정답과 위조 여부가 노출되지 않는다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0174 | Network & Backend | 매치메이킹 | 공개방 | 공개 매치 검색, 입장, 인원 충족, 시작 흐름이 동작한다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0175 | Network & Backend | 매치메이킹 | 비공개방 | 초대 코드로 비공개방을 생성/입장할 수 있다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0176 | Network & Backend | 매치메이킹 | 준비 상태 | 모든 플레이어 준비 완료 또는 방장 시작 조건이 정상 작동한다. | TBD | 서버 | P0 | 필수 | 대기 | 통합 | Server | Alpha |  | 중
CHK-0177 | Art Audio Level | 맵 | 기본 맵 1개 완성 | 미니게임 5개, 아이템 스폰, 추격/은신/회의 공간이 균형 있게 배치된다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0178 | Art Audio Level | 맵 | 동선 밸런스 | 도망만 유리하거나 로프만 유리한 긴 직선/막다른길 비율이 조정된다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0179 | Art Audio Level | 맵 | 스폰 포인트 | 플레이어/아이템/미니게임 스폰이 즉시 사망 또는 고립을 만들지 않는다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0180 | Art Audio Level | 맵 | 시야 차폐 | 마피아 조작과 도주가 가능하지만 완전 은신 지대가 과하지 않다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0181 | Art Audio Level | 애니메이션 | 메모 부착 모션 | 부착 중 상태가 명확히 보이고 취소/실패/성공 모션이 구분된다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0182 | Art Audio Level | 애니메이션 | 사망 모션 | 3장 사망이 비폭력적이고 파티게임 톤에 맞게 표현된다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0183 | Art Audio Level | 애니메이션 | 아이템 모션 | 로프/카메라/힐/투명화 등 주요 아이템 모션이 명확하다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0184 | Art Audio Level | 사운드 | 핵심 이벤트 사운드 | 메모 부착, 위험 상태, 사망, 마피아 유전, 아이템 사용 사운드가 구분된다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0185 | Art Audio Level | 사운드 | 공간 음향 | 근거리 대화와 발소리 증폭 아이템이 공간감 있게 동작한다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0186 | Art Audio Level | VFX | 투명화 VFX | 투명화가 너무 안 보이거나 너무 잘 보이지 않도록 중간 단계가 잡혀 있다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0187 | Art Audio Level | VFX | 위험도 VFX | 2장 위험 상태가 관찰자에게만 적절히 강조된다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0188 | Art Audio Level | VFX | 전생 보상 VFX | 전생 보상은 과시 가능하지만 게임 판독성을 해치지 않는다. | TBD | 아트 | P1 | 필수 | 대기 | UX | 공통 | Beta |  | 중
CHK-0189 | QA & Balance | 테스트 계획 | QA 테스트 케이스 작성 | 모든 필수 기능에 대해 정상/예외/악용 케이스가 작성된다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0190 | QA & Balance | 자동화 | 핵심 서버 유닛 테스트 | 승리 판정, 사망 판정, 마피아 유전, 아이템 효과 테스트가 자동화된다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0191 | QA & Balance | 자동화 | 회귀 테스트 | 빌드마다 필수 체크리스트 P0/P1 기능이 회귀 테스트 대상에 포함된다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0192 | QA & Balance | 밸런스 | 메모 사망 속도 측정 | 평균 사망 시간, 2장 유지 시간, 최종 생존 시간 지표가 수집된다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0193 | QA & Balance | 밸런스 | 마피아 승률 | 마피아 유전 ON/OFF, 인원별 마피아 승률이 목표 범위에 들어온다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0194 | QA & Balance | 밸런스 | 아이템 승률 영향 | 로프/힐/투명화/카메라 보유자가 과도하게 승리하지 않는다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0195 | QA & Balance | 밸런스 | 도망 메타 검증 | 도망만 하는 플레이가 승률 최적 전략이 되지 않는다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0196 | QA & Balance | 밸런스 | 레벨업 격차 검증 | 고레벨과 저레벨 매치에서 신규 유저가 이길 가능성이 유지된다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0197 | QA & Balance | 성능 QA | 프레임 측정 | 최소/권장 사양에서 전투적 상황, 회의, 아이템 난전 프레임을 측정한다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0198 | QA & Balance | 성능 QA | 메모/사진 부하 | 사진 메모가 많아져도 메모리와 네트워크 부하가 허용 범위다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0199 | QA & Balance | 네트워크 QA | 지연 테스트 | 50/100/200ms 지연 환경에서 부착/로프/힐 판정이 납득 가능하다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0200 | QA & Balance | 네트워크 QA | 패킷 손실 테스트 | 패킷 손실 상황에서도 동기화 복구와 재접속이 안정적이다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0201 | QA & Balance | 보안 QA | 치트 시나리오 | 속도핵, 벽통과, 아이템 무한 사용, 역할 노출 시도가 차단된다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0202 | QA & Balance | UX QA | 초보자 테스트 | 신규 플레이어가 1판 후 메모 3장 사망과 마지막 생존 목표를 설명할 수 있다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0203 | QA & Balance | UX QA | 혼란도 테스트 | 의도된 심리전과 UI 이해 불가로 인한 혼란이 구분되어 개선된다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0204 | QA & Balance | 릴리즈 QA | 크래시 프리 기준 | RC 빌드에서 크래시 프리 세션 비율이 목표값 이상이다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0205 | QA & Balance | 릴리즈 QA | 세이브/계정 검증 | XP, 전생, 보상, 구매 아이템 저장이 유실되지 않는다. | TBD | QA | P0 | 필수 | 대기 | 회귀 | 공통 | RC |  | 중
CHK-0206 | Release Operations | 분석 | 핵심 이벤트 로깅 | 메모 부착, 사망, 아이템 사용, 마피아 유전, 승리, 이탈 이벤트가 기록된다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0207 | Release Operations | 분석 | 밸런스 대시보드 | 승률, 평균 경기 시간, 사망 원인, 아이템 픽률/승률을 볼 수 있다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0208 | Release Operations | 분석 | 퍼널 추적 | 튜토리얼 완료, 첫 매치, 3매치 유지, 레벨업, 전생 전환이 측정된다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0209 | Release Operations | 운영 | 원격 밸런스 설정 | 아이템 확률, 쿨타임, 지속시간, XP 보상을 서버 설정으로 조정 가능하다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0210 | Release Operations | 운영 | 공지/점검 시스템 | 클라이언트에서 공지, 점검, 패치 알림을 표시할 수 있다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0211 | Release Operations | 운영 | 신고/제재 | 비매너, 욕설, 게임 방해 신고와 운영자 제재 플로우가 있다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0212 | Release Operations | 운영 | CS 로그 조회 | 운영자가 매치 로그, 보상 로그, 신고 내역을 조회할 수 있다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0213 | Release Operations | 과금 | 상점 UI | 외형, LED, 메모 스킨, 전생 보상 미리보기를 제공한다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0214 | Release Operations | 과금 | 랜덤 박스 확률 표시 | 확률형 상품이 있다면 지역 법규에 맞게 확률을 표시한다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0215 | Release Operations | 과금 | P2W 금지 검수 | 판매 아이템이 게임 능력에 직접 영향을 주지 않는다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0216 | Release Operations | 과금 | 구매 복구 | 구매 실패/재접속/재설치 후 상품 복구가 가능하다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0217 | Release Operations | 법무 | 개인정보 처리 | 계정, 로그, 신고, 결제 데이터 처리 방침이 준비된다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0218 | Release Operations | 법무 | 이용약관 | 서비스 약관, 커뮤니티 가이드, 환불 정책이 준비된다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0219 | Release Operations | 법무 | 연령 등급 | 출시 국가별 등급 심의 또는 자체 등급 절차가 완료된다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0220 | Release Operations | 스토어 | 스토어 페이지 | 스크린샷, 트레일러, 설명문, 태그, 언어 정보가 준비된다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0221 | Release Operations | 스토어 | 빌드 업로드 | Steam/모바일/플랫폼별 릴리즈 빌드가 업로드 검증을 통과한다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0222 | Release Operations | 스토어 | 업적/통계 | 플랫폼 업적, 리치 프레즌스, 클라우드 저장 정책이 정상 동작한다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0223 | Release Operations | 문서 | 개발 문서 | 핵심 시스템 설계, 데이터 테이블, 서버 API, 운영 런북이 정리된다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0224 | Release Operations | 문서 | 패치노트 템플릿 | 출시 및 업데이트용 패치노트 템플릿이 준비된다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0225 | Release Operations | 런칭 | 런칭 체크 회의 | 필수 체크리스트가 모두 OK이고 잔여 리스크가 승인되어야 판매 시작 가능하다. | TBD | 운영 | P0 | 필수 | 대기 | 운영 | LiveOps | Launch |  | 중
CHK-0226 | Polish & Expansion | 리플레이 | 사망 리플레이 | 사망 직전 10초를 정답 공개 없이 보여준다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0227 | Polish & Expansion | 리플레이 | 하이라이트 저장 | 최종 생존자 장면을 짧게 저장/공유할 수 있다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0228 | Polish & Expansion | 소셜 | 친구 초대 | 친구 초대, 파티 생성, 최근 플레이어 초대가 가능하다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0229 | Polish & Expansion | 소셜 | 커스텀 룸 공유 | 방 설정 프리셋을 코드나 링크로 공유할 수 있다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0230 | Polish & Expansion | 시즌 | 시즌 패스 설계 | 전생/외형 중심 보상 구조가 P2W 없이 설계된다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0231 | Polish & Expansion | 시즌 | 이벤트 모드 | 마피아 유전/아이템 확률을 바꾸는 기간 한정 모드가 가능하다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0232 | Polish & Expansion | 로컬라이즈 | 한국어 | 모든 UI, 알림, 튜토리얼이 한국어로 검수된다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0233 | Polish & Expansion | 로컬라이즈 | 일본어 | 일본어 번역과 줄바꿈, UI 깨짐이 검수된다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0234 | Polish & Expansion | 로컬라이즈 | 영어 | 영어 번역과 스토어 문구가 검수된다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0235 | Polish & Expansion | 접근성 | 광과민 옵션 | 강한 점멸/VFX를 줄이는 옵션이 있다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0236 | Polish & Expansion | 접근성 | 음성 대체 정보 | 중요 사운드 이벤트가 시각 UI로도 표시된다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0237 | Polish & Expansion | 데이터 | 데이터 테이블 핫리로드 | 개발/운영 환경에서 밸런스 데이터 변경이 안전하게 반영된다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0238 | Polish & Expansion | 데이터 | 버전 호환 | 이전 버전 클라이언트가 최신 서버 데이터와 충돌하지 않도록 버전 체크가 있다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0239 | Polish & Expansion | 빌드 | CI/CD | 자동 빌드, 테스트, 패키징, 업로드 파이프라인이 구성된다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0240 | Polish & Expansion | 빌드 | 크래시 리포팅 | 클라이언트/서버 크래시 리포트가 수집된다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중
CHK-0241 | Polish & Expansion | 빌드 | 로그 레벨 | 개발/스테이징/라이브 로그 레벨이 분리되어 있다. | TBD | PM | P2 | 권장 | 대기 | 문서 | 공통 | Post Launch |  | 중

## 02_Release_Gates
Gate ID | Gate | Required Criteria | Owner | STATUS | Open Required Tasks | Release Decision | Evidence / Link | Notes
GATE-01 | Core Rule Lock | 최후 생존자, 메모 3장 사망, 자기 등 비공개, 투표 제거가 모두 확정 | Producer | 대기 | 191 | HOLD
GATE-02 | Network Authority | 메모/아이템/역할/사망/승리 판정 서버 권한 검증 완료 | Server Engineer | 대기 | 191 | HOLD
GATE-03 | Mafia System | 색 위조, 빠른 메모 수급, 마피아 유전, 비공개 정보 정책 완료 | Game Designer | 대기 | 191 | HOLD
GATE-04 | Item Core | 카메라, 로프, 투명화 주스, 힐이 사용 가능하고 밸런스 검증 완료 | Client Engineer | 대기 | 191 | HOLD
GATE-05 | UX Readability | 등 메모, 색상, 위험 상태, 아이템 HUD가 초보자에게 이해 가능 | UI/UX Designer | 대기 | 191 | HOLD
GATE-06 | Balance | 도망 메타, 마피아 승률, 아이템 승률 영향이 목표 범위 | Balance Designer | 대기 | 191 | HOLD
GATE-07 | QA Regression | P0/P1 필수 기능 회귀 테스트 통과, 크래시 프리 기준 달성 | QA Lead | 대기 | 191 | HOLD
GATE-08 | Security & Moderation | 치트, 정보 노출, 신고/제재, 금칙어/콘텐츠 악용 방지 | Security Lead | 대기 | 191 | HOLD
GATE-09 | Progression & Economy | 레벨업/전생/보상/상점이 P2W 없이 정상 저장 | LiveOps Manager | 대기 | 191 | HOLD
GATE-10 | Store & Legal | 스토어, 약관, 개인정보, 등급, 빌드 업로드 준비 완료 | Store Manager | 대기 | 191 | HOLD

## 03_Item_Balance
Item | Rarity | Primary Role | Default Uses | Cooldown / Duration | Counterplay | Core Risk | Tuning Owner | STATUS | Balance KPI
카메라 | Rare | 증거/분탕 단서 | 1~2회 | 촬영 즉시 / 사진 메모 | 사진 흐림, 시간 미표시 | 증거력이 너무 강해짐 | Balance Designer | 대기 | 사진 보유자 승률 편차 < +5%
로프 | Rare | 도망 메타 견제 | 1회 | 2~3초 구속 | 조준 난이도, 벽 충돌, 탈출 입력 | 맞으면 확정 사망 느낌 | Balance Designer | 대기 | 로프 명중 후 10초 내 사망률 목표 이하
투명화 주스 | Epic | 접근/도주 변수 | 1회 | 4~5초 | 근거리 실루엣, 부착 시 해제 | 완전 은신으로 추리 붕괴 | Balance Designer | 대기 | 투명화 사용자 승률 편차 < +7%
힐 | Rare | 방어/거래 | 1회 | 1.5~2초 사용 | 사용 모션 노출, 희귀 스폰 | 3장 사망 긴장감 약화 | Balance Designer | 대기 | 평균 경기 시간 과도 증가 없음
잉크 폭탄 | Common | 시야 방해 | 1회 | 3초 | 좁은 범위, 피아 구분 없음 | 난전 가독성 저하 | Balance Designer | 대기 | 사용 후 이탈/불만 지표 낮음
가짜 메모지 | Rare | 심리 압박 | 1회 | 영구/카운트 제외 | 질감 차이 | 메모 카운트 혼란 과다 | Balance Designer | 대기 | 초보자 오해율 목표 이하
메모 방패 | Epic | 방어 | 1회 | 8초 | 짧은 지속, 희귀 | 후반 교착 | Balance Designer | 대기 | 2장 생존률 조정 가능
메모 탐지기 | Rare | 상태 파악 | 1회 | 짧은 지속 | 개수만 표시 | 정보 공개 과다 | Balance Designer | 대기 | 탐지 후 사망 유도율 목표 범위
발소리 증폭기 | Common | 접근 감지 | 1회 | 짧은 지속 | 시야 정보 없음 | 사운드 혼잡 | Sound Designer | 대기 | 투명화 대응 체감 확보
미끼 인형 | Rare | 교란/도주 | 1회 | 짧은 수명 | 가까이 보면 가짜 | 혼란 과다 | Client Engineer | 대기 | 로프 낭비율 목표 범위
접착제 | Common | 지역 통제 | 1회 | 감속 | 바닥 시각 단서 | 맵 특정 구역 봉쇄 | Level Designer | 대기 | 특정 위치 사망률 편중 없음
메모 복사기 | Legendary | 여론 확산 | 1회 | 즉시 | 복사 표시, 복사 제한 | 집단 린치 가속 | Game Designer | 대기 | 복사 메모 사망 기여율 목표 이하
해독 렌즈 | Legendary | 위조 대응 | 1회 | 근거리 사용 | 의심 메시지만 제공 | 마피아 정답 공개 위험 | Game Designer | 대기 | 마피아 승률 급락 없음
위치 핑 메모 | Rare | 알리바이 단서 | 1회 | 구역명 기록 | 정확 좌표 미표시 | 추리 과도 단순화 | Game Designer | 대기 | 회의 발언 근거 증가

## 04_Milestones
Milestone | Goal | Entry Criteria | Exit Criteria | Target Build | Owner | STATUS | Open P0 | Notes
MVP | 핵심 규칙 플레이 가능 | 역할/메모/사망/낮밤 기초 구현 | 4~6인에서 최후 생존자 승리까지 한 판 완료 | Internal | Producer | 대기 | 48
Alpha | 서버 권한과 핵심 시스템 안정화 | MVP 통과 | 마피아 유전, 아이템 공통, 네트워크 동기화 통과 | Closed Alpha | Producer | 대기 | 41
Beta | 콘텐츠와 UX 검증 | Alpha 통과 | 카메라/로프/힐/투명화, UI, 맵, 튜토리얼 검증 | Closed Beta | Producer | 대기 | 38
RC | 출시 후보 | Beta 통과 | QA 회귀, 성능, 보안, 밸런스 기준 통과 | Release Candidate | QA Lead | 대기 | 17
Launch | 판매 시작 | RC 통과 | 스토어/법무/운영/런칭 체크 회의 완료 | Live | Store Manager | 대기 | 20
Season 1 | 성장/전생/라이브 운영 | Launch 안정화 | 레벨업, 전생, 시즌 보상 공개 | Live Update | LiveOps Manager | 대기 | 0

## 99_Lists
STATUS | Priority | Ship Gate | Role | Owner | QA Type | Platform
대기 | P0 | 필수 | 기획 | TBD | 기능 | 공통
진행중 | P1 | 권장 | 클라이언트 | Game Designer | 통합 | PC
검토중 | P2 | 실험 | 서버 | Client Engineer | 밸런스 | Mobile
차단 | P3 |  | UI/UX | Server Engineer | UX | Console
OK |  |  | 아트 | UI/UX Designer | 성능 | Server
보류 |  |  | 애니메이션 | Gameplay Artist | 보안 | Backend
N/A |  |  | 사운드 | Animator | 회귀 | Store
|  |  | QA | Sound Designer | 플랫폼 | LiveOps
|  |  | 밸런스 | QA Lead | 운영
|  |  | 보안 | Balance Designer | 문서
|  |  | 데이터 | Data Analyst
|  |  | 운영 | LiveOps Manager
|  |  | PM | Producer
|  |  | 법무/사업 | Legal/Business
|  |  | 스토어 | Store Manager